## 工作表1
GongFuTaxi 时间安排 五月
时间 | 任务 | 描述
12/5 - 17/5 | 物理引擎构建 （杨凯） | 基础物理引擎，刚体创建，碰撞，重力模拟
12/5 - 17/5 | 动作和json格式制定 （谭海婷） | 人物动作，关卡json格式制定
19/5 - 30/5 | 关卡json解析（杨凯） | 关卡json解析
19/5 - 30/5 | 关卡编辑器编写 | 关卡编辑器编写
GongFuTaxi 时间安排 六月 （占时无法确定，需根据准确文案做工期估算）
时间 | 任务 | 描述
GongFuTaxi 时间安排 七月 （测试与修改）